## WBS
| Project ID: | #01 |  | Start Date: | 2026-03-02 |  | Project Objective
| Project Name: | Cypher Global |  | End Date (expected): | 2026-06-05 |  | (1) Maintain web (UI/UX & simple logic) (2) Add new feature subtitle for video
| Project Manager: | Anh Trần Minh Khoa |  | Created On: | 2026-03-02
| Project Sponsor: | Bà Nguyễn Thị Lan |  | Last Updated: | 15/03/2026
|  |  |  | Current Date: | 2026-05-12
Work Breakdown Structure (WBS)
TaskID | Task | Responsible | Accountable | Dependencies | Duration | Start | Finish | Cost | Remarks
1.0 | Project management | - | PM | - | - | 2026-03-02 | 2026-06-03
1.1 | Project planning & WBS & kickoff | PM | PM | - | 5 days | 2026-03-02 | 2026-03-06
1.2 | Weeky report | PM | PM | 1.1 | 0.5 day / week | 2026-03-06 | 2026-06-05
1.3 | Project closure | PM | PM | 7.3 | 2 days | 2026-06-04 | 2026-06-05
2.0 | Discovery & Design | - | PM | 1.1 | ~ 1 month | 2026-03-02 | 2026-03-20
2.1 | Requirements gathering | BA + PM | PM | - | ~ 1.5 weeks | 2026-03-02 | 2026-03-10
2.1.1 | Stackholder interview | BA + PM | PM | - | 1.5 week | 2026-03-02 | 2026-03-10
2.1.2 | Requirements document | BA + PM | PM | 2.1.1 | 3 days | 2026-03-11 | 2026-03-13
2.2 | UX Research & Personas | Designer | PM | 2.1.1 | 3 days | 2026-03-11 | 2026-03-13
2.3 | Technical Architecture & System Design | Tech Lead + BA | PM | 2.1.2 | 1 week | 2026-03-11 | 2026-03-17
2.3.1 | System architecture & infrastructure design | Tech Lead | PM | 2.1.2 | 3 days | 2026-03-11 | 2026-03-13
2.3.2 | DB schema & API specification | Tech Lead + BA | PM | 2.3.1 | 2 days | 2026-03-16 | 2026-03-17
2.4 | UI Design (Subtitle) | Designer | PM |  | ~ 2 week | 2026-03-11 | 2026-03-20
2.4.1 | Wireframe | BA | PM | 2.1.1 | 3 days | 2026-03-11 | 2026-03-13
2.4.2 | Figma design | Designer | PM | 2.1.1 + 2.2 | 3 days | 2026-03-16 | 2026-03-18
2.4.3 | Design review & approval | Stackholder | PM | 2.3.2 | 1~2 days | 2026-03-19 | 2026-03-20
3.0 | Existing System Stabilization (Bug Fixes) | - | Tech lead | - | ~ 1.5 months | 2026-03-09 | 2026-04-10
3.1 | Audit & Prioritize Bug Backlog | PM + TL + Tester | Tech lead | 2.1 | 1 week | 2026-03-09 | 2026-03-13
3.2 | Fix issue | - | Tech lead | 3.1 | 1 month | 2026-03-16 | 2026-04-10
3.2.1 | Frontend: fix UI/UX and logic issue | Frontend dev | Tech lead | 3.1 | 1 month | 2026-03-16 | 2026-04-10
3.2.2 | Backend: fix logic issue | Backend dev | Tech lead | 3.1 | 1 month | 2026-03-16 | 2026-04-10
4.0 | Subtitle Feature Development | - | Tech lead | - | 1 month | 2026-04-13 | 2026-05-15
4.1 | Backend services | Backend dev | Tech lead | - | 1 month | 2026-04-13 | 2026-05-15
4.1.1 | Subtitle Storage | Backend dev | Tech lead | 2.3 | 1 week | 2026-04-13 | 2026-04-17
4.1.2 | API CRUD | Backend dev | Tech lead | 4.1.1 | 1 week | 2026-04-20 | 2026-04-24
4.1.3 | File Processing & Parsing (.srt, .vtt) | Backend dev | Tech lead | 4.1.2 | 1 week | 2026-05-04 | 2026-05-08
4.1.4 | Subtitle Optimization & Logic Refinement | Backend dev | Tech lead | 4.1.2 | 1 week | 2026-05-11 | 2026-05-15
4.2 | Frontend | Frontend dev | Tech lead | - | 1 month | 2026-04-13 | 2026-05-15
4.2.1 | Create/Edit/Delete subtitle (Creator) | Frontend dev | Tech lead | 2.0 + 4.1 | 1 week | 2026-04-13 | 2026-04-17
4.2.2 | Subtitle Overlay & Rendering UI | Frontend dev | Tech lead | 4.2.1 | 1 week | 2026-04-20 | 2026-04-24
4.2.3 | Subtitle Settings | Frontend dev | Tech lead | 4.2.2 | 1 week | 2026-05-04 | 2026-05-08 |  | 27/4, 30/4 and 1/5 is Vietnam holiday, so we do not work this week.
4.2.4 | Subtitle Optimization & Logic Refinement | Frontend dev | Tech lead | 4.2.2 | 1 week | 2026-05-11 | 2026-05-15
5.0 | Infrastructure & DevOps | - | Tech lead | - | ~3 weeks | 2026-03-16 | 2026-04-13
5.1 | Cloud infrastructure setup | DevOps dev | Tech lead | 2.3 | 1 week | 2026-03-16 | 2026-03-20
5.2 | CI / CD pipeline | DevOps dev | Tech lead | 5.1 | 1 week | 2026-03-23 | 2026-03-27
5.3 | UAT Environment Preparation | DevOps dev | Tech lead | 4.0 | 1 week | 2026-04-02 | 2026-04-06
5.4 | CDN & performance optimization | DevOps dev | Tech lead | 5.3 | 2.5 days | 2026-04-09 | 2026-04-11
5.5 | Security hardening & SSL | DevOps dev | Tech lead | 5.3 | 2.5 days | 2026-04-11 | 2026-04-13
6.0 | Testing | Tester | PM | - | ~ 3 months | 2026-03-23 | 2026-06-12
6.1 | Test plan & test case | Tester | PM | 2.1 | 3 weeks | 2026-03-23 | 2026-04-10
6.2 | System Integration Testing (SIT) | Tester | PM | 3.0 + 4.0 + 5.0 + 6.1 | 4.5 days | 2026-05-18 | 2026-05-22
6.3 | Fix issues from SIT | Dev team | Tech lead | 6.2 | 4.5 days | 2026-05-18 | 2026-05-22
6.4 | Deploy to UAT environment | DevOps dev | Tech lead | 6.3 | 0.5 day | 2026-05-22 | 2026-05-22
6.5 | User Acceptance Testing (UAT) | Tester + Stackholder | PM | 6.4 | 5 days | 2026-05-25 | 2026-05-29
6.6 | Fix UAT Issues & Final Verification | Dev team | PM | 6.5 | 5 days | 2026-05-25 | 2026-05-29
7.0 | Lauch | - | PM | - | 1 week | 2026-06-01 | 2026-06-05
7.1 | Production deployment | DevOps dev | PM | 6.0 | 1 day | 2026-06-01 | 2026-06-01
7.2 | DNS cutover & monitoring | DevOps dev | PM | 6.0 | 1 day | 2026-06-02 | 2026-06-02
7.3 | Smoke test post-lauch | Tester + Dev team | PM | 6.0 | 2 day | 2026-06-03 | 2026-06-04
7.4 | Handover document | PM | PM | All | 2 day | 2026-06-04 | 2026-06-05

## Sheet1
TaskID | Task | Responsible | Accountable | Dependencies | Duration | Start | Finish | Remarks
1 | Project Management | - | PM | - | 16 weeks | 2026-02-03 | 19/06 | Kéo dài đến hết dự án.
1.1 | Project Planning & Kickoff | PM | PM | - | 5 days | 2026-02-03 | 2026-06-03
1.2 | Weekly Report & Stakeholder Mgmt | PM | PM | 1.1 | 15 weeks | 2026-09-03 | 19/06 | Báo cáo định kỳ mỗi tuần.
1.3 | Project Closure & Handover | PM | PM | 7.3 | 2 days | 18/06 | 19/06
2 | Discovery & Design | - | PM | 1.1 | ~3 weeks | 2026-02-03 | 20/03
2.1 | Requirements Gathering | BA + PM | PM | 1.1 | 1.5 weeks | 2026-02-03 | 2026-11-03 | Lấy thông tin Stakeholders.
2.2 | UX Research & Personas | Designer | PM | 2.1 | 3 days | 2026-12-03 | 16/03
2.3 | Technical Arch & DB Design | Tech Lead | TL | 2.1 | 1 week | 2026-11-03 | 17/03 | Cần xong trước khi code.
2.4 | UI Design (Subtitle Feature) | Designer | PM | 2.2 | 2 weeks | 2026-11-03 | 24/03 | Vẽ Figma cho tính năng sub.
2.5 | Design Review & Approval | Stakeholder | PM | 2.4 | 3 days | 25/03 | 27/03 | Chốt thiết kế cuối cùng.
3 | Existing System Stabilization | - | Tech Lead | 2.1 | ~5 weeks | 2026-12-03 | 15/04 | Làm song song với Design.
3.1 | Audit & Prioritize Bug Backlog | PM+TL+Test | TL | 2.1 | 1 week | 2026-12-03 | 18/03
3.2 | Fix UI/UX & Logic Issues | Dev Team | TL | 3.1 | 4 weeks | 19/03 | 15/04 | Tập trung xử lý nợ kỹ thuật.
4 | Subtitle Feature Development | - | Tech Lead | 2.3, 2.5 | ~7 weeks | 13/04 | 29/05 | Có quãng nghỉ lễ 1 tuần.
4.1 | Backend: Subtitle Services | BE Dev | TL | 2.3 | 4 weeks | 13/04 | 15/05 | Trừ tuần nghỉ lễ 27/4-1/5.
4.1.1 | Storage & API CRUD | BE Dev | TL | 4.1 | 2 weeks | 13/04 | 24/04
4.1.2 | Parsing Logic & Optimization | BE Dev | TL | 4.1.1 | 2 weeks | 2026-04-05 | 15/05 | Làm sau kỳ nghỉ lễ.
4.2 | Frontend: Subtitle Components | FE Dev | TL | 2.5 | 4 weeks | 13/04 | 15/05 | Trừ tuần nghỉ lễ 27/4-1/5.
4.2.1 | Create/Edit/Delete UI | FE Dev | TL | 2.5 | 2 weeks | 13/04 | 24/04
4.2.2 | Player Rendering & Sync Logic | FE Dev | TL | 4.2.1 | 2 weeks | 2026-04-05 | 15/05
4.3 | FE-BE Integration Testing | Dev Team | TL | 4.1, 4.2 | 2 weeks | 18/05 | 29/05 | Ráp nối trên môi trường Dev.
5 | Infrastructure & DevOps | - | Tech Lead | 2.3 | ~4 weeks | 16/03 | 29/05 | Chia làm 2 giai đoạn.
5.1 | Dev Env & CI/CD Pipeline Setup | DevOps | TL | 2.3 | 2 weeks | 16/03 | 27/03 | Phục vụ giai đoạn Code.
5.2 | UAT Environment Preparation | DevOps | TL | 4.3 | 1 week | 18/05 | 22/05 | Chuẩn bị cho khách hàng test.
5.3 | Security Hardening & SSL | DevOps | TL | 5.2 | 1 week | 25/05 | 29/05 | Trước khi Deploy UAT.
6 | Testing & QA | - | PM | 4.3 | ~4 weeks | 2026-11-03 | 2026-12-06
6.1 | Test Plan & Test Case Writing | Tester | PM | 2.1 | 4 weeks | 2026-11-03 | 2026-07-04 | Chuẩn bị kịch bản test sớm.
6.2 | System Integration Testing (SIT) | Tester | PM | 4.3 | 1 week | 2026-01-06 | 2026-05-06 | Kiểm thử toàn diện nội bộ.
6.3 | Deploy to UAT environment | DevOps | TL | 6.2 | 0.5 day | 2026-05-06 | 2026-05-06
6.4 | User Acceptance Testing (UAT) | Stakeholder | PM | 6.3 | 1 week | 2026-08-06 | 2026-12-06 | Khách hàng nghiệm thu.
6.5 | Fix UAT Issues & Final Verify | Dev Team | TL | 6.4 | 1 week | 2026-08-06 | 2026-12-06 | Fix song song hoặc ngay sau.
7 | Launch & Production | - | PM | 6.4, 6.5 | 1 week | 15/06 | 19/06
7.1 | Production Deployment | DevOps | TL | 6.5 | 1 day | 15/06 | 15/06
7.2 | Smoke Test & Monitoring | Tester | PM | 7.1 | 2 days | 16/06 | 17/06 | Kiểm tra sau Go-live.
7.3 | Project Closure & Handover | PM | PM | 7.2 | 2 days | 18/06 | 19/06 | Bàn giao tài liệu vận hành.
TaskID | Task | Responsible | Dependencies | Duration | Start | Finish
1 | Project Management | PM | - | 14 weeks | 2026-02-03 | 2026-05-06
1.1 | Project Planning & Kickoff | PM | - | 5 days | 2026-02-03 | 2026-06-03
1.2 | Weekly Report & Stakeholder Mgmt | PM | 1.1 | 13 weeks | 2026-09-03 | 2026-05-06
1.3 | Project Closure & Handover | PM | 7.2 | 2 days | 2026-04-06 | 2026-05-06
2 | Discovery & Design | - | 1.1 | 3 weeks | 2026-02-03 | 20/03
2.1 | Requirements Gathering | BA+PM | 1.1 | 1 week | 2026-02-03 | 2026-06-03
2.2 | Requirements Document (BRD/SRS) | BA+PM | 2.1 | 2 days | 2026-09-03 | 2026-10-03
2.3 | Technical Architecture & DB Design | Tech Lead | 2.2 | 1 week | 2026-11-03 | 17/03
2.3.1 | Subtitle DB Schema & API Spec | Tech Lead | 2.2 | 3 days | 2026-11-03 | 13/03
2.3.2 | Infrastructure Design | Tech Lead | 2.3.1 | 2 days | 16/03 | 17/03
2.4 | UI Design (Subtitle) | Designer | 2.2 | 2 weeks | 2026-11-03 | 24/03
2.4.1 | Wireframe & User Flow | Designer | 2.2 | 3 days | 2026-11-03 | 13/03
2.4.2 | High-fidelity Figma Design | Designer | 2.4.1 | 1 week | 16/03 | 20/03
2.4.3 | Design Review & Approval | Stakeholder | 2.4.2 | 2 days | 23/03 | 24/03
3 | Existing System Stabilization | - | 2.2 | 5 weeks | 2026-11-03 | 14/04
3.1 | Audit & Prioritize Bug Backlog | PM+TL | 2.2 | 1 week | 2026-11-03 | 17/03
3.2 | Fix UI/UX & Logic Issues | Dev Team | 3.1 | 4 weeks | 18/03 | 14/04
4 | Subtitle Feature Development | - | 2.3, 2.4 | ~9 weeks | 18/03 | 22/05
4.1 | Backend Services | BE Dev | 2.3.1 | 5 weeks | 18/03 | 24/04
4.1.1 | Subtitle Storage Implementation | BE Dev | 2.3.1 | 1 week | 18/03 | 24/03
4.1.2 | API CRUD Development | BE Dev | 4.1.1 | 1 week | 25/03 | 31/03
4.1.3 | File Processing & Parsing (.srt, .vtt) | BE Dev | 4.1.2 | 2 weeks | 2026-01-04 | 14/04
4.1.4 | Logic Refinement & Optimization | BE Dev | 4.1.3 | 1.5 weeks | 15/04 | 24/04
4.2 | Vietnam Holiday (No work) | - | - | 1 week | 27/04 | 2026-01-05
4.3 | Frontend Development | FE Dev | 2.4.3 | 6 weeks | 25/03 | 15/05
4.3.1 | Subtitle Creator/Editor UI | FE Dev | 2.4.3 | 2 weeks | 25/03 | 2026-07-04
4.3.2 | Overlay Rendering & Player Sync | FE Dev | 4.3.1 | 2 weeks | 2026-08-04 | 24/04
4.3.3 | Subtitle Settings & Customization | FE Dev | 4.3.2 | 2 weeks | 2026-04-05 | 15/05
4.4 | Integration & Internal Fix | Dev Team | 4.1, 4.3 | 1 week | 18/05 | 22/05
5 | Infrastructure & DevOps | - | 2.3.2 | ~10 weeks | 18/03 | 22/05
5.1 | Dev Env & CI/CD Pipeline Setup | DevOps | 2.3.2 | 2 weeks | 18/03 | 31/03
5.2 | UAT Environment Preparation | DevOps | 4.4 | 1 week | 2026-11-05 | 15/05
5.3 | Security Hardening & SSL | DevOps | 5.2 | 1 week | 18/05 | 22/05
6 | Testing & QA | Tester | 4.4 | 2 weeks | 2026-11-03 | 2026-05-06
6.1 | Test Plan & Test Case Writing | Tester | 2.2 | 4 weeks | 2026-11-03 | 2026-07-04
6.2 | System Integration Testing (SIT) | Tester | 4.4 | 4 days | 25/05 | 28/05
6.3 | Deploy to UAT Environment | DevOps | 6.2 | 1 day | 29/05 | 29/05
6.4 | User Acceptance Testing (UAT) | Stakeholder | 6.3 | 3 days | 2026-01-06 | 2026-03-06
6.5 | Fix UAT Issues & Final Verification | Dev Team | 6.4 | 2 days | 2026-03-06 | 2026-04-06
7 | Launch | - | 6.5 | 1 day | 2026-05-06 | 2026-05-06
7.1 | Production Deployment | DevOps | 6.5 | 0.5 day | 2026-05-06 | 2026-05-06
7.2 | Smoke Test & Handover | PM+Team | 7.1 | 0.5 day | 2026-05-06 | 2026-05-06

## WBS (2)
| Project ID: | #01 |  | Start Date: | 2026-03-02 |  | Project Objective
| Project Name: | Cypher Global |  | End Date (expected): | 2026-06-19 |  | (1) Maintain web (UI/UX & simple logic) (2) Add new feature subtitle for video
| Project Manager: | Anh Trần Minh Khoa |  | Created On: | 2026-03-02
| Project Sponsor: | Bà Nguyễn Thị Lan |  | Last Updated: | 15/03/2026
|  |  |  | Current Date: | 2026-05-12
Work Breakdown Structure (WBS)
TaskID | Task | Responsible | Accountable | Dependencies | Duration | Start | Finish | Cost | Remarks
1.0 | Project management | - | PM | - | - | 2026-03-02 | 2026-06-03
1.1 | Project planning & WBS & kickoff | PM | PM | - | 5 days | 2026-03-02 | 2026-03-06
1.2 | Weeky report | PM | PM | 1.1 | 0.5 day / week | 2026-03-06 | 2026-06-19
1.3 | Project closure | PM | PM | 7.3 | 2 days | 2026-06-18 | 2026-06-19
2.0 | Discovery & Design | - | PM | 1.1 | ~ 1 month | 2026-03-02 | 2026-03-20
2.1 | Requirements gathering | BA + PM | PM | - | ~ 1.5 weeks | 2026-03-02 | 2026-03-10
2.1.1 | Stackholder interview | BA + PM | PM | - | 1.5 week | 2026-03-02 | 2026-03-10
2.1.2 | Requirements document | BA + PM | PM | 2.1.1 | 3 days | 2026-03-11 | 2026-03-13
2.2 | UX Research & Personas | Designer | PM | 2.1.1 | 3 days | 2026-03-11 | 2026-03-13
2.3 | Technical Architecture & System Design | Tech Lead + BA | PM | 2.1.2 | 1 week | 2026-03-11 | 2026-03-17
2.3.1 | System architecture & infrastructure design | Tech Lead | PM | 2.1.2 | 3 days | 2026-03-11 | 2026-03-13
2.3.2 | DB schema & API specification | Tech Lead + BA | PM | 2.3.1 | 2 days | 2026-03-16 | 2026-03-17
2.4 | UI Design (Subtitle) | Designer | PM |  | ~ 2 week | 2026-03-11 | 2026-03-20
2.4.1 | Wireframe | BA | PM | 2.1.1 | 3 days | 2026-03-11 | 2026-03-13
2.4.2 | Figma design | Designer | PM | 2.1.1 + 2.2 | 3 days | 2026-03-16 | 2026-03-18
2.4.3 | Design review & approval | Stackholder | PM | 2.3.2 | 1~2 days | 2026-03-19 | 2026-03-20
3.0 | Existing System Stabilization (Bug Fixes) | - | Tech lead | - | ~ 1.5 months | 2026-03-09 | 2026-04-10
3.1 | Audit & Prioritize Bug Backlog | PM + TL + Tester | Tech lead | 2.1 | 1 week | 2026-03-09 | 2026-03-13
3.2 | Fix issue | - | Tech lead | 3.1 | 1 month | 2026-03-16 | 2026-04-10
3.2.1 | Frontend: fix UI/UX and logic issue | Frontend dev | Tech lead | 3.1 | 1 month | 2026-03-16 | 2026-04-10
3.2.2 | Backend: fix logic issue | Backend dev | Tech lead | 3.1 | 1 month | 2026-03-16 | 2026-04-10
4.0 | Subtitle Feature Development | - | Tech lead | - | 1 month | 2026-04-13 | 2026-05-15
4.1 | Backend services | Backend dev | Tech lead | - | 1 month | 2026-04-13 | 2026-05-15
4.1.1 | Subtitle Storage | Backend dev | Tech lead | 2.3 | 1 week | 2026-04-13 | 2026-04-17
4.1.2 | API CRUD | Backend dev | Tech lead | 4.1.1 | 1 week | 2026-04-20 | 2026-04-24
4.1.3 | File Processing & Parsing (.srt, .vtt) | Backend dev | Tech lead | 4.1.2 | 1 week | 2026-05-04 | 2026-05-08
4.1.4 | Subtitle Optimization & Logic Refinement | Backend dev | Tech lead | 4.1.2 | 1 week | 2026-05-11 | 2026-05-15
4.2 | Frontend | Frontend dev | Tech lead | - | 1 month | 2026-04-13 | 2026-05-15
4.2.1 | Create/Edit/Delete subtitle (Creator) | Frontend dev | Tech lead | 2.0 + 4.1 | 1 week | 2026-04-13 | 2026-04-17
4.2.2 | Subtitle Overlay & Rendering UI | Frontend dev | Tech lead | 4.2.1 | 1 week | 2026-04-20 | 2026-04-24
4.2.3 | Subtitle Settings | Frontend dev | Tech lead | 4.2.2 | 1 week | 2026-05-04 | 2026-05-08 |  | 27/4, 30/4 and 1/5 is Vietnam holiday, so we do not work this week.
4.2.4 | Subtitle Optimization & Logic Refinement | Frontend dev | Tech lead | 4.2.2 | 1 week | 2026-05-11 | 2026-05-15
5.0 | Infrastructure & DevOps | - | Tech lead | - | ~3 weeks | 2026-03-16 | 2026-04-13
5.1 | Cloud infrastructure setup | DevOps dev | Tech lead | 2.3 | 1 week | 2026-03-16 | 2026-03-20
5.2 | CI / CD pipeline | DevOps dev | Tech lead | 5.1 | 1 week | 2026-03-23 | 2026-03-27
5.3 | UAT Environment Preparation | DevOps dev | Tech lead | 4.0 | 1 week | 2026-04-02 | 2026-04-06
5.4 | CDN & performance optimization | DevOps dev | Tech lead | 5.3 | 2.5 days | 2026-04-09 | 2026-04-11
5.5 | Security hardening & SSL | DevOps dev | Tech lead | 5.3 | 2.5 days | 2026-04-11 | 2026-04-13
6.0 | Testing | Tester | PM | - | ~ 3 months | 2026-03-23 | 2026-06-12
6.1 | Test plan & test case | Tester | PM | 2.1 | 3 weeks | 2026-03-23 | 2026-04-10
6.2 | System Integration Testing (SIT) | Tester | PM | 3.0 + 4.0 + 5.0 + 6.1 | 2 weeks | 2026-05-18 | 2026-05-29
6.3 | Fix issues from SIT | Dev team | Tech lead | 6.2 | 2 weeks | 2026-05-18 | 2026-05-29
6.4 | Deploy to UAT environment | DevOps dev | Tech lead | 6.3 | 0.5 day | 2026-05-29 | 2026-05-29
6.5 | User Acceptance Testing (UAT) | Tester + Stackholder | PM | 6.4 | 2 weeks | 2026-06-01 | 2026-06-12
6.6 | Fix UAT Issues & Final Verification | Dev team | PM | 6.5 | 2 weeks | 2026-06-01 | 2026-06-12
7.0 | Lauch | - | PM | - | 1 week | 2026-06-15 | 2026-06-15
7.1 | Production deployment | DevOps dev | PM | 6.5 | 1 day | 2026-06-15 | 2026-06-15
7.2 | DNS cutover & monitoring | DevOps dev | PM | 7.1 | 1 day | 2026-06-16 | 2026-06-16
7.3 | Smoke test post-lauch | Tester + Dev team | PM | 7.1 | 2 day | 2026-06-17 | 2026-06-18
7.4 | Handover document | PM | PM | All | 2 day | 2026-06-18 | 2026-06-19

## Case-study
I. Thông tin dự án
Project name: |  |  |  |  | Warehouse Management System (WMS) v2.0
Timeline: |  |  |  |  | 4 tháng (tháng 1 → tháng 4)
Budget: |  |  |  |  | 800 triệu VND (cố định)
Dev team: |  |  |  |  | 3 Backend + 2 Frontend + 1 QA
Stackholder: |  |  |  |  | Công ty phân phối Minh Phát, 500 nhân viên
Contract: |  |  |  |  | Fixed-price, fixed-scope
II. Timeline sự kiện
Month 1: |  |  | Analysis
Month 2: |  |  | Dev M1 |  |  |  | -> Tuần 8: Khủng hoảng xảy ra, Team lead báo cáo trong weekly standup cần thêm 6 tuần mới có thể deliver đủ scope.
Month 3: |  |  | Dev M2
Month 4: |  |  | UAT + Go live
III. Thông tin chi tiết
- Scope thay đổi: tháng 2, giám đốc kho hàng (không phải người ký contract) đẫ trực tiếp yêu cầu
developer thêm 3 tính năng mới: barcode, real-time dashboard, auto-reorder alerts).
-> Developer đã làm vì "khách hàng yêu cầu trực tiếp"
- Dev team: hiện đang ở 110% capacity, 2 người làm OT liên tục 3 tuần
- Tác động: 3 tính năng mới này chiếm ~6 tuần
- Khách hàng: Phó Giám Đốc (người ký contract) không biết về những yêu cầu này và không đồng ý tăng timeline
- Budget: Không có contingency budget
IV. Câu hỏi phân tích
1. Bạn sẽ làm gì trong 24h đầu tiên
2. Bạn sẽ present vấn đề này với sponsor/khách hàng như thế nào
3. Các options nào khả thi trong tình huống này
4. Bạn sẽ chọn option nào? Tại sao?
Bước 1: Thu thập dữ liệu (2~4h đầu tiên)
Cần trả lời các câu hỏi:
1. Scope change này được thêm khi nào?
2. Ai request? ai approve? approved khi nào?
3. Team dev đã làm được bao nhiêu % của scope mới này
4. Nếu dừng làm tiếp scope này và quay lại hoàn thành original scope, có thể hoàn thành đúng hạn được không
5. Có thể cắt giảm scope nào trong original mà vẫn không ảnh hưởng MVP
Hành động cụ thể:
- Họp 1-1 với team lead để hiểu chi tiết
- Check git history, jira ticket để xác định scope change khi nào
- Review original contract và scope document
- Đừng blame team dev vì họ đang làm theo chỉ đạo trực tiếp của khách hàng
Bước 2 : Phân tích options (4~8h tiếp theo)
Options | [5 empty] | Mô tả |  | Props | Cons | Tính khả thi
Cắt scope | [5 empty] | Defer scope mới qua phase sau. Chỉ ship original scope |  | Giữ nguyên orignal scope, cost, deadline | Chỉ ship original scope,các scope mới sẽ chưa được ship | Cao
Dời deadline | [5 empty] | Kéo dãn deadline thêm 6 tuần để có thể toàn bộ scope (bao gồm original scope và 3 scope mới) |  | Ship full scope | Tăng deadline và cost | Trung bình
Thêm resource | [5 empty] | Thêm 2 dev trong 6 tuần (~60 triệu VND) |  | Có thể recover 1 phần | Ramping time mất 2 tuần, cost tăng, có thể không ship được toàn bộ scope | Thấp
Hybird | [5 empty] | Deliver core + 1 tính năng mới, các tính năng còn lại defer qua phase sau |  | Core MVP được ship hoàn chỉnh + thêm 1 tính năng mới | User experience bị ảnh hưởng | Cao
Bước 3 : Lên kịch bản communication với sponsor (8~16h tiếp theo)
Email thông báo rủi ro cho stackholder
Subject: [WMS Project] Risk Alert - Scope Change Impact Analysis Kính gửi Anh/Chị [tên sponsor] Trong quá trình review tiến độ tuần này, tôi phát hiện ra một tình huống cần được escalate và quyết định ngay. VẤN ĐỀ: Trong tháng 2, phía team kỹ thuạt đã nhận một số yêu cầu thêm tính năng từ phía vận hành kho của quý công ty mà chưa qua change request process. Tổng effort ước tính: +6 tuần IMPACT: Nếu không xử lý kịp thời, dự án sẽ trễ đến [deadline mới] hoặc vượt budget. ĐỀ XUẤT: Họp khẩn trong 24h để review options và quyết định hướng đi. Tôi đã chuẩn bị 3 options với pros/cons. Thời gian nào thuận tiện cho Anh/Chị? Trân trọng, [Tên PM]
Bước 4 : Meeting với sponsor (ngày 2)
Agenda 30 phút:
1. Present facts (không blame ai) - 5 phút
2. Present 3 options với impact rõ ràng - 10 phút
3. Đề xuất recommendation của PM - 5 phút
4. Q&A và quyết định - 10 phút
Nguyên tắc present:
- Dùng số liệu rõ ràng, không dùng cảm tính
- Present options, không chỉ present vấn đề
- Có recommendation rõ ràng - sponsor trả tiền để PM quyết định, không chỉ liệt kê options
Bước 5 : Document quyết định
Dù chọn option nào, phải document bằng văn bản:
1. Change Request Form cho 3 tính năng mới
- Nếu approve -> project plan update
- Nếu reject -> formal rejection documented
2. Meeting minutes có chữ ký/email confirm
3. Thông báo cho toàn team về quyết định
4. Cập nhật Risk Register
Câu hỏi reflection
1. Nếu bạn là PM từ đầu dự án, bạn sẽ setup quy trình nào để tránh tình huống này xảy ra?
- Ngay buổi kickoff, communicate với team và khách hàng: Mọi yêu cầu thay đổi đều phải qua PM,
developer không tự ý nhận thêm việc từ stakeholder
- Luôn kiểm tra effort của dev bằng jira ticket và daily report, nếu có 1 task bị trễ hơn 1 ngày so với deadline, cần check xem
đó là đo task đó lớn hơn so với dự kiến hay bị block bởi 1 task khác
2. Trong cuộc họp với sponsor, nếu họ blame dev team trực tiếp, bạn xử lý thế nào?
PM sẽ là người chịu mọi trách nhiệm, nếu sponsor blame dev team trực tiếp, cần bảo vệ dev team bằng cách nói với sponsor rằng dev team
không làm sai, họ được nhận yêu cầu trực tiếp từ phía vận hành của khách và họ không biết rằng người đưa ra yêu cầu trực tiếp đó không phải
là người sponsor. Lỗi là do PM đã không kiểm soát sát sao scope
Sau khi đã nhận lỗi cần trình bày 1 cách khách quan: Team đã nỗ lực đáp ứng nhu cầu thực tế từ phía người vận hành trực tiếp (Giám đốc kho)
để đảm bảo app có tính ứng dụng cao, đó là 3 tính năng mới (Barcode, Dashboard, Alerts)
3. Nếu khách hàng insist muốn cả 3 tính năng mới và giữ deadline và không tăng budget — bạn làm gì?
Giải thích với khách rằng không thể làm như thế được bằng cách:
Bước 1: Thể hiện vấn đề bằng con số
Hiện tại team đang có 1.000 giờ công khả dụng từ nay đến deadline.
Tổng scope (cũ + mới) đang cần 1.600 giờ công.
Nếu giữ nguyên mọi thứ, chúng ta đang thiếu 600 giờ - tương đương với việc team phải làm việc 16 tiếng/ngày, 7 ngày/tuần liên tục trong 2 tháng.
Bước 2: Thể hiện risk sẽ xảy ra
Rủi ro vận hành: Việc làm quá tải sẽ dẫn tới lỗi logic nghiêm trọng như mất dữ liệu, sai lệch barcode,
Nợ kỹ thuật: code ẩu để kịp deadline sẽ dẫn tới app cực kỳ khó bảo trì, thậm chí có thể sập nếu có nhiều user
Bước 3: Đề xuất các options
Nêu ra các option và recomemt option tốt nhất (các options đã được nêu ở trên)
4. Làm thế nào để xây dựng trust với developer để họ báo cáo vấn đề sớm hơn?
Chiến thuật 1: Trở thành "Cái Khiên" (The Shield)
Khi có biến cố xảy ra (như vụ việc trên), hãy đứng ra nhận toàn bộ lỗi trước Sponsor.
Khi Dev thấy bạn bảo vệ họ trước "mưa bom bão đạn", họ sẽ tin tưởng và báo cáo cho bạn sớm hơn ở lần sau.
Chiến thuật 2: Thay đổi format Daily Stand-up (An toàn để báo cáo)
Hãy tập trung vào Blockers (Rào cản).
Thay vì hỏi "Hôm nay làm gì?", hãy hỏi: "Có yêu cầu nào từ bên ngoài làm xao nhãng anh em không?"
hoặc "Có tính năng nào anh em thấy đang tốn thời gian hơn dự kiến không?"
Chiến thuật 3: Giáo dục về "Impact" thay vì "Task"
Dùng biểu đồ Burn-down Chart hoặc Kanban Board để chỉ cho họ thấy:
"Khi các bạn thêm 1 tính năng Barcode này, 2 tính năng Core khác sẽ bị đẩy ra khỏi deadline tháng 4".
Chiến thuật 4: Quy tắc "2 giờ"
"Nếu bất kỳ ai dành quá 2 giờ cho một yêu cầu không có trong Jira, các bạn bắt buộc phải ping cho mình.
Không phải để mình cấm, mà để mình đi đòi thêm tiền hoặc thời gian cho các bạn."

## Gantt chart
|  | Start Date: | 2026-03-02 | [59 empty] | Holiday
|  | End Date (expected): | 2026-06-03
|  | Created On: | 2026-03-01 | [59 empty] | Weeken
|  | Last Updated: | 15/03/2026
|  | Current Date: | 2026-05-12
Gantt chart | [5 empty] | 2026-03-02 | [29 empty] | 2026-04-02 | [29 empty] | 2026-05-03 | [30 empty] | 2026-06-03
TaskID | Task | Dependencies | Duration | Start | Finish | 2026-03-02 | 2026-03-03 | 2026-03-04 | 2026-03-05 | 2026-03-06 | 2026-03-07 | 2026-03-08 | 2026-03-09 | 2026-03-10 | 2026-03-11 | 2026-03-12 | 2026-03-13 | 2026-03-14 | 2026-03-15 | 2026-03-16 | 2026-03-17 | 2026-03-18 | 2026-03-19 | 2026-03-20 | 2026-03-21 | 2026-03-22 | 2026-03-23 | 2026-03-24 | 2026-03-25 | 2026-03-26 | 2026-03-27 | 2026-03-28 | 2026-03-29 | 2026-03-30 | 2026-03-31 | 2026-04-01 | 2026-04-02 | 2026-04-03 | 2026-04-04 | 2026-04-05 | 2026-04-06 | 2026-04-07 | 2026-04-08 | 2026-04-09 | 2026-04-10 | 2026-04-11 | 2026-04-12 | 2026-04-13 | 2026-04-14 | 2026-04-15 | 2026-04-16 | 2026-04-17 | 2026-04-18 | 2026-04-19 | 2026-04-20 | 2026-04-21 | 2026-04-22 | 2026-04-23 | 2026-04-24 | 2026-04-25 | 2026-04-26 | 2026-04-27 | 2026-04-28 | 2026-04-29 | 2026-04-30 | 2026-05-01 | 2026-05-02 | 2026-05-03 | 2026-05-04 | 2026-05-05 | 2026-05-06 | 2026-05-07 | 2026-05-08 | 2026-05-09 | 2026-05-10 | 2026-05-11 | 2026-05-12 | 2026-05-13 | 2026-05-14 | 2026-05-15 | 2026-05-16 | 2026-05-17 | 2026-05-18 | 2026-05-19 | 2026-05-20 | 2026-05-21 | 2026-05-22 | 2026-05-23 | 2026-05-24 | 2026-05-25 | 2026-05-26 | 2026-05-27 | 2026-05-28 | 2026-05-29 | 2026-05-30 | 2026-05-31 | 2026-06-01 | 2026-06-02 | 2026-06-03
1.0 | Project management | - | throughout | 2026-03-02 | 2026-06-03
1.1 | Project planning & WBS | - | 5 days | 2026-03-02 | 2026-03-06
1.2 | Weeky report | - | 0.5 day / week | 2026-03-02 | 2026-06-03
1.3 | Project closure | - | 2 days | 2026-06-02 | 2026-06-03
2.0 | Discovery & Design | - | ~ 1 month + 1 week | 2026-03-03 | 2026-09-30
2.1 | Requirements gathering | - | 1 week | 2026-03-03 | 2026-03-10
2.1.1 | Stackholder interview | - | 3 days | 2026-03-03 | 2026-03-05
2.1.2 | Requirements document | 2.1.1 | 2 days | 2026-03-06 | 2026-03-09
2.2 | UX Research & Personas | 2.1.1 | 3 days | 2026-03-06 | 2026-03-10
2.3 | UI Design |  | 3 weeks + 1 day | 2026-03-09 | 2026-09-30
2.3.1 | Wireframe (all pages) | 2.1.1 | 1 week | 2026-03-09 | 2026-03-13
2.3.2 | Figma design | 2.1.1 + 2.2 | 2 week | 2026-03-16 | 2026-03-27
2.3.3 | Design review & approval | 2.3.2 | 1 ~ 3 day | 2026-03-30 | 2026-03-31
3.0 | Frontend development | - | ~ 2 months | 2026-03-23 | 2026-05-07
3.1 | Fix exiting bugs | - | 4 weeks | 2026-03-23 | 2026-04-17
3.1.1 | UI / UX bugs | - | 1.5 weeks | 2026-03-23 | 2026-04-17
3.1.2 | Logic bugs | - | 2.5 weeks | 2026-03-23 | 2026-04-17
3.2 | Subtitle feature | 2.1 + 2.3 | 2 weeks + 1 day | 2026-04-20 | 2026-11-17
3.2.1 | Upload subtitle | 2.1 + 2.3 | 5 days | 2026-04-20 | 2026-04-24
3.2.2 | Update / delete subtitle | 2.1 + 2.3 | 3 days | 2026-04-28 | 2026-05-04
3.2.3 | View subtitle with video | 2.1 + 2.3 | 3 days | 2026-05-05 | 2026-05-07
4.0 | Backend development | - | ~ 1.5 months | 2026-03-23 | 2026-04-22
4.1 | Fix exiting bugs | - | 3 weeks | 2026-03-23 | 2026-04-10
4.1.1 | Logic bugs | - | 3 weeks | 2026-03-23 | 2026-04-10
4.2 | Subtitle feature | 2.1 + 2.3 | 1 week + 3 days | 2026-04-13 | 2026-10-29
4.2.1 | Upload subtitle | 2.1 + 2.3 | 3 days | 2026-04-13 | 2026-04-15
4.2.2 | Update / delete subtitle | 2.1 + 2.3 | 3 days | 2026-04-16 | 2026-04-20
4.2.3 | Subtitle with video source | 2.1 + 2.3 | 2 days | 2026-04-21 | 2026-04-22
5.0 | Infrastructure & DevOps | - | 2 weeks + 1 day | 2026-04-20 | 2026-11-28
5.1 | Cloud infrastructure setup | 2.1 | 3 days | 2026-04-20 | 2026-04-22
5.2 | CI / CD pipeline | 2.1 | 2 days | 2026-04-23 | 2026-04-24
5.3 | CDN & performance optimization | 2.1 | 2 days | 2026-04-28 | 2026-04-29
5.4 | Security hardening & SSL | 2.1 | 2 days | 2026-05-04 | 2026-05-05
5.5 | Development deployment | 2.1 + 3.0 + 4.0 + 5.1 + 5.2 + 5.3 + 5.4 | 1 days | 2026-05-08 | 2026-05-08
5.6 | UAT deployment | 2.1 + 3.0 + 4.0 + 5.1 + 5.2 + 5.3 + 5.4 | 1 days | 2026-05-11 | 2026-05-11
6.0 | Testing | - | 3 weeks | 2026-04-01 | 2026-05-26
6.1 | Test plan & test case | 2.1 | 3 days | 2026-04-01 | 2026-04-03
6.2 | Functional testing | 6.1 + 5.5 | 4 days | 2026-05-12 | 2026-05-15
6.3 | Peformance testing | 6.1 + 5.5 | 2 days | 2026-05-18 | 2026-05-19
6.4 | Security testing | 6.1 + 5.5 | 2 days | 2026-05-20 | 2026-05-21
6.5 | UAT testing with stackholder | 6.1 + 5.6 | 3 days | 2026-05-22 | 2026-05-26
7.0 | Lauch | - | 1 week + 1 day | 2026-12-18 | 2026-12-26
7.1 | Production deployment | 2.1 + 3.0 + 4.0 + 5.1 + 5.2 + 5.3 + 5.4 | 1 day | 2026-05-27 | 2026-05-27
7.2 | DNS cutover & monitoring | 2.1 + 3.0 + 4.0 + 5.1 + 5.2 + 5.3 + 5.4 | 1 day | 2026-05-28 | 2026-05-28
7.3 | Smoke test post-lauch | 2.1 + 3.0 + 4.0 + 5.1 + 5.2 + 5.3 + 5.4 | 2 day | 2026-05-29 | 2026-06-01
7.4 | Handover document | All | 2 day | 2026-06-02 | 2026-06-03

## Risk Register
1. Lấy một dự án bạn đang/sẽ làm, tổ chức brainstorming 60 phút để identify ít nhất 10 rủi ro.
2. Score từng rủi ro và điền vào Risk Register template ở trên.
3. Với 3 rủi ro có score cao nhất, viết chi tiết Response Plan (prevention + contingency).
4. Xác định trigger condition cho mỗi HIGH risk.
| ID | Mô tả rủi ro | Loại | Xác suất | Impact | Score | Chiến lược | Hành động cụ thể |  | Owner | Deadline | Trạng thái
| R001 | Key member nghỉ việc | Resource | 3 | 5 | 15 | Mitigate | Pair programming, document knowledge, retention bonus |  | Tech lead | Tuần 2 | Active
| R002 | Budget bị cắt do tình hình kinh tế | Organizational | 2 | 4 | 8 | Transfer + Accept | MoSCoW features, ship core MVP |  | PM | Tuần 2 | Active
| R003 | Môi trường test không đủ simulate production | Technical | 2 | 4 | 8 | Mitigate | Yêu cầu production-like test env từ đầu |  | Infra lead | Tuần 2 | Active
| R004 | Dev thiếu kỹ năng technical do source quá cũ | Resource | 3 | 4 | 12 | Avoid + Mitigate | Thay đổi dev hoặc cho tech lead pair 1:1 trong 1~2 tháng làm song song với dev hiện tại |  | Tech lead | Tuần 2 | Active
| R005 | Scope creep | Cost | 5 | 2 | 10 | Mitigate | WBS, project-charter rõ ràng có sign-off |  | PM | Tuần 2 | Active
| R006 | Tester test không đủ do năng lực / dự án | Resource | 3 | 4 | 12 | Avoid + Mitigate | Thay đổi tester hoặc review test-case, test document kỹ và chi tiết, define ra các case có thể xảy ra |  | QA lead | Tuần 2 | Active
| R007 | Source quá cũ dẫn đến khó maintain | Technical | 2 | 4 | 8 | Accept |  |  | Tech lead | Tuần 2 | Active
| R008 | Khách hàng review chậm, approval bị delay | Cost | 2 | 4 | 8 | Mitigate | Cho khách deadline để approval, nếu tới hạn khách chưa trả lời thì tự động xác nhận đã approval |  | PM | Tuần 2 | Active
| R009 | Security vulnerability phát hiện muộn | Technical | 2 | 5 | 10 | Mitigate |  |  | Tech lead | Tuần 2 | Active
| R010 | Estimate sai | Cost | 4 | 3 | 12 | Mitigate | Buffer estimate |  | PM | Tuần 2 | Active
| Risk ID: R001 Mô tả: Key developer Nguyễn Văn A (80% task backend) có thể nghỉ việc Trigger: A thông báo nghỉ hoặc có dấu hiệu muốn nghỉ Chiến lược: Mitigate Hành động TRƯỚC khi rủi ro xảy ra (Prevention): 1. Pair programming: A làm chính, Nguyễn Văn B làm phụ trên 70% task quan trọng 2. Wiki documentation: A phải document toàn bộ technical decision trong 2 tuần đầu 3. Code review bắt buộc: B review 100% code của A (knowledge transfer) 4. 1:1 với A mỗi 2 tuần để nắm tâm lý, nhu cầu Contingency plan (khi rủi ro xảy ra): 1. Ngay lập tức: B take over, PM thông báo sponsor 2. Trong 48h: assess impact, update timeline 3. Trong 1 tuần: quyết định có cần hire thêm không 4. Backup: liên hệ staffing agency (đã research sẵn 2 agency) Owner: Tech Lead Trần Thị C Review date: Hàng tuần trong weekly risk meeting |  |  | Risk ID: R004 Mô tả: developer A làm task frontend có thể thiếu kỹ năng technical cho source code old version Trigger: Task do A đảm nhận bị trễ deadine, xuất hiện blocker do source cũ Chiến lược: Avoid + Mitigate Hành động trước khi rủy ro xảy ra (Prevention): 1. Nếu có thể, hãy thay đổi 1 dev khác có thể làm việc với source code cũ (Avoid) 2. Nếu không thể, cho tech lead pair 1-1 với dev để hiểu được source code 3. Review PR, mỗi PR của dev tạo ra sẽ được tech lead review kỹ để chỉ ra các điểm có thể thay đổi, nhằm thay đổi mindset và kỹ năng của dev Contingency plan (khi rủi ro xảy ra) 1. Ngay lập tức: Tech lead vào support, có thể take over 2. Trong 48h: update timeline, deadline task 3. Trong 1 tuần: nếu task kéo quá dài, thông báo cho sponsor Owner: Tech lead |  |  |  |  | Risk ID: R006 Mô tả: Tester define test case, test document thiếu do chưa hiểu rõ dự án / kinh nghiệm chưa đủ Trigger: Test case không đủ, liên tục có bug bị lọt vì test case thiếu Chiến lược: Avoid + Mitigate Hành động trước khi rủy ro xảy ra (Prevention): 1. Nếu có thể, hãy thay đổi 1 tester khác có năng lực (Avoid) 2. Nếu không thể, cho tech lead + PM + QA pair với tester để hiểu rõ dự án hơn 3. Review test case, test document: QA cần review lại test case, test document để chắc chắn rằng đã đủ test case, nhằm đảm bảo k có bug bị lọt vì thiếu test case Contingency plan (khi rủi ro xảy ra) 1. Ngay lập tức: Tech lead vào support test, QA check lại test case, PM thông báo với sponsor 2. Trong 48h: update test case, update test document 3. Trong 1 tuần: quyết định có cần thuê thêm tester không, update case study cho dự án và tester, document lại lỗi để làm tài liệu tranining Owner: QA lead

## EVM
Planned Value (PV) | 0
Earned Value (EV) | 0
Actual Cost (AC) | 0
I. Variance (Độ Lệch)
CV — Cost Variance (Độ Lệch Chi Phí) |  | 0 | SV — Schedule Variance (Độ Lệch Tiến Độ) | 0
CV = EV - AC |  |  | SV = EV - PV
- CV > 0: Under budget (tốt) |  |  | - SV > 0: Ahead of schedule (tốt)
- CV < 0: Over budget (xấu) |  |  | - SV = 0: Đúng tiến độ
- CV = 0: Đúng ngân sách |  |  | - SV > 0: Ahead of schedule (tốt)
II.Performance Indexes (Chỉ Số Hiệu Suất)
CPI — Cost Performance Index |  | #DIV/0! | SPI — Schedule Performance Index | #DIV/0!
CPI = EV / AC |  |  | SPI = EV / PV
- CPI > 1.0: Hiệu quả — mỗi đồng chi ra tạo ra hơn 1 đồng giá trị |  |  | - SPI > 1.0: Ahead of schedule
- CPI=1:Đúng kế hoạch |  |  | - SPI = 1.0: Đúng tiến độ
- CPI < 1.0: Không hiệu quả — mỗi đồng chi ra tạo ra ít hơn 1 đồng giá trị |  |  | - SPI < 1.0: Behind schedule
- Cảnh báo: CPI < 0.8 → cần escalate ngay |  |  | - Cảnh báo: SPI < 0.8 → cần action plan ngay
III.Forecasting (Dự Báo)
EAC — Estimate at Completion (Ước Tính Tổng Chi Phí Khi Hoàn Thành)
Có 3 công thức tùy tình huống:
EAC = BAC / CPI (nếu xu hướng hiện tại tiếp tục) EAC = AC + (BAC - EV) (nếu variance là one-time, sẽ không lặp lại) EAC = AC + (BAC - EV) / CPI (nếu cả cost và schedule đều ảnh hưởng)
Công thức phổ biến nhất trong thực tế: EAC = BAC / CPI
EAC |  | 0
ETC — Estimate to Complete (Ước Tính Chi Phí Còn Lại) |  | 0 | VAC — Variance at Completion (Độ Lệch Khi Hoàn Thành) |  | TCPI — To-Complete Performance Index
ETC = EAC - AC |  |  | VAC = BAC - EAC |  | TCPI = (BAC - EV) / (BAC - AC)
|  |  | - VAC > 0: Sẽ under budget |  | - TCPI cho biết: từ giờ trở đi, mỗi đồng bỏ ra phải tạo ra bao nhiêu giá trị để hoàn thành đúng ngân sách.
|  |  | - VAC < 0: Sẽ over budget → báo cáo ngay cho sponsor |  | - TCPI > 1.1: Gần như không thể đạt được — cần revise budget hoặc scope
- TCPI ≤ 1.0: Realistic